## Hoja1
ID | Tarea | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin | Fecha real inicio | Fecha real fin | Comentarios
1 | Elaboración del documento de requerimientos | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-06 | 09/06//2016
2 | Verificación del documento de requerimientos | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-07 | 09/06//2016
3 | Validación del documento de requerimientos | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 09/06//2016 | Se validó por Alfredo
4 | Mapa de navegación | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-09 | 2016-06-10
5 | Look & Feel | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
6 | Diagrama entidad-relación | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-13 | 2016-06-13
7 | Diagrama de clases | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-13 | 2016-06-16 | Dicha fecha de fin se siguió analizando dicho diagrama
8 | Programación de base de datos | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | En dicha fecha real de fin, continuan haciendoce pruebas
9 | Programación de clases | 2016-06-17 | 2016-06-25 | 2016-06-17
10 | Conexión JDBC | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-17
11 | Programación de Servlet's | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-17
12 | Programación de JSP's | 2016-06-20 | 2016-06-23 | 2016-06-17
13 | Adaptación HTML5 estética | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-17 |  | Se adaptó una plantilla HTML5 a los servlets
14 | Adaptación HTML5 responsive | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-17
15 | Programación de Asserts JUnit | 2016-06-17 | 2016-06-30
16 | HTTP Request con JMeter | 2016-06-27 | 2016-06-27
17 | JDBC Request con JMeter | 2016-06-27 | 2016-06-28
18 | Pruebas de integración | 2016-07-01 | 2016-07-01
19 | Pruebas de sistema | 2016-07-04 | 2016-07-10
20 | Crear cuenta de Google Cloud de evaluación | 2016-07-11 | 2016-07-11
21 | Adaptación de webapp a la nube | 2016-07-11 | 2016-07-13
22 | Subir backup de la base de datos | 2016-07-11 | 2016-07-11
23 | Pruebas sistema | 2016-07-14 | 2016-07-15